## Aktivitas Menu Add or Update
Tambah/ Ubah
Nomor Aktivitas | (otomatis saat di simpan) |  | DATA MASTER STATUS
Facility Management | < Combo Box> diambil dari data Deskripsi Asset - Facilty Management |  | OK
Nama Gedung | < Combo Box> diambil dari data Deskripsi Asset - Nama Gedung ( pembatasan Facility Management) |  | PROSES
Alamat | < otomatis> |  | BELUM
Kota | < otomatis> |  | TIDAK DILAKUKAN
Brand | < Combo Box> diambil dari data Deskripsi Mitra - Brand
Klasifikasi | < otomatis>
Perusahaan | < otomatis>
Penanggung Jawab Mitra | < otomatis>
PROGRESS TELKOM PROPERTY
PERENCANAAN | STATUS | KETERANGAN
Pembuatan Propar | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Penawaran ke Mitra | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
PROSES
Approval Management | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Pembuatan AKI | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Kesepakatan Sharing GSD - Mitra | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
BAK GSD - MITRA | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
PKS GSD - MITRA | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Juskeb Konsultan | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Pengadaan Konsultan | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Desain & RAB | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Perizinan | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Juskeb Kontraktor | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Pengadaan Kontraktor | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
PELAKSANAAN
Konstruksi & FO | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
BAST Lahan ke Mitra | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
BASO GSD - Telkom | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
TELKOM INDONESIA
PROSES
Clean Clear Lahan (sertifikat) | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
BA Acceptance | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Relokasi | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Owner Estimate | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Kesepakatan Sharing Telkom - GSD | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Justifikasi Inisiatif Business | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
BAK TELKOM - GSD | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
PKS TELKOM - GSD | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Approval demolish | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Pelaksanaan Demolish | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Surat Pernyataan Bersama | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
PELAKSANAAN
BAST Lahan ke GSD | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
MITRA
PERENCANAAN | STATUS | KETERANGAN
Assesment lokasi | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Letter of Interest | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
PROSES
Business Plan Mitra | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Prelim & Budget Est | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Approval Design | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
PELAKSANAAN
Konstruksi & FO | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
Perizinan Operasional | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
KOMERSIAL
Komersial | < Combo Box> diambil dr data Master Status | <text>
STATUS TERAKHIR | <text>
NEXT ACTION | <text>
SUPPORT NEEDED | <text>
Aktif ?
* semua data status saat belum terisi pilihan nya adalah "belum"
Simpan
Batal

## Aktivitas - Data View Awal
DATA MITRA | [8 empty] | TELKOM PROPERTY | [15 empty] | TELKOM | [11 empty] | MITRA
Nomor Aktivitas | FM | Nama Gedung | Alamat | Kota | Brand | Klasifikasi | Perusahaan | Penanggung Jawab Mitra | Pembuatan Propar | Penawaran ke Mitra | Approval Management | Pembuatan AKI | Kesepakatan Sharing GSD - Mitra | BAK GSD - MITRA | PKS GSD - MITRA | Juskeb Konsultan | Pengadaan Konsultan | Desain & RAB | Perizinan | Juskeb Kontraktor | Pengadaan Kontaktor | Konstruksi & FO | BAST Lahan ke Mitra | BASO GSD - Telkom | Clean Clear Lahan (sertifikat) | BA Acceptance | Relokasi | OE | Kesepakatan Sharing Telkom - GSD | JIB | BAK TELKOM - GSD | PKS TELKOM - GSD | Approval demolish | Pelaksanaan Demolish | Surat Pernyataan Bersama | BAST Lahan ke GSD | Assesment lokasi | LOI | Business Plan Mitra | Prelim & Budget Est | Approval Design | Konstruksi & FO 2 | Perizinan Operasional | Komersial
A-11022020 | FM Bandung | Gdg Eks Yakes | Jl Diponegoro no 10 | Bandung | McD | FnB | PT Rekso Nasional Food | Nabila | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | PS | BLM | BLM | OK | OK | OK | OK | TIDAK DILAKUKAN | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | PROSES | BELUM
Kalau "Tidak dilakukan" agar di blok Hitam

## Aktivitas Menu Data View Detail
INFORMASI
Nomor Aktivitas | A-11022020
Facility Management | FM Bandung
Nama Gedung | Eks Yakes
Alamat | Dipenegoro no 10
Kota | Bandung
Brand | McD
Klasifikasi | F n B
Perusahaan | PT Rekso Nasional Food
Penanggung Jawab Mitra | Nabila
Tanggal Update | 20 Juni 2020
PROGRESS TELKOM PROPERTY | STATUS | KETERANGAN | PROGRESS TELKOM | STATUS | KETERANGAN | MITRA | STATUS | KETERANGAN
PERENCANAAN |  |  | PROSES |  |  | PERENCANAAN
Pembuatan Propar | OK |  | Clean Clear Lahan (sertifikat) | OK |  | Assesment lokasi | OK
Penawaran ke Mitra | OK |  | BA Acceptance | OK |  | Letter of Interest | OK
PROSES |  |  | Relokasi | OK |  | PROSES
Approval Management | OK |  | Owner Estimate | OK |  | Business Plan Mitra | OK
Pembuatan AKI | OK |  | Kesepakatan Sharing Telkom - GSD | OK |  | Prelim & Budget Est | OK
Kesepakatan Sharing GSD - Mitra | OK |  | Justifikasi Inisiatif Business | OK |  | Approval Design | PROSES
BAK GSD - MITRA | OK |  | BAK TELKOM - GSD | OK |  | PELAKSANAAN
PKS GSD - MITRA | OK |  | PKS TELKOM - GSD | OK |  | Konstruksi & FO | BELUM
Juskeb Konsultan | OK |  | Approval demolish | TDL |  | Perizinan Operasional | BELUM | UKL UPL sdh keluar, menunggu Inrit
Pengadaan Konsultan | OK |  | Pelaksanaan Demolish | TDL |  | KOMERSIAL
Desain & RAB | OK |  | Surat Pernyataan Bersama | OK |  | Komersial | BELUM
Perizinan | OK |  | PELAKSANAAN
Juskeb Kontraktor | OK |  | BAST Lahan ke GSD | OK
Pengadaan Kontaktor | OK
PELAKSANAAN
Konstruksi & FO | OK
BAST Lahan ke Mitra | OK
BASO GSD - Telkom | OK
SUMMARY ACTIVITY |  |  | INFORMASI TAMBAHAN
OK | : <otomatis jumlah progres OK > |  | STATUS TERAKHIR | : | JIB Done, Perijinan komersial sedang proses
PS | : <otomatis jumlah progres PS >
BLM | : <otomatis jumlah progres BLM> |  | NEXT ACTION | : | Sidang TACB
TDL | : <otomatis jumlah progres TDL >
PROSENTASE | : rumus *) |  | SUPPORT NEEDED | : | Penyelesaian JIB Telkom
rumus *) = (Jumlah OK x 1) + ( jumlah PS x 50% ) + ( jumlah blm x 0) / Jml Activity (OK+PS+BLM)
Simpan
Batal